附件2:

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 普法宣传经费 |
| 主管部门 | 南昌市司法局 | 实施单位 | 南昌市司法局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 234.84 | 234.84 | 234.84 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 234.84 | 234.84 | 234.84 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 组织全市1000名县级领导干部参加春节法治讲座； 编印发放15万册南昌市“以案释法”系列法治宣传读本； 组织县区、市直单位普法骨干130人参加普法骨干培训班； 组织全市副科级以上领导干部参加网上法律知识学习和考试。 | 1、2019年2月11日，举办了春节后首个工作日领导干部法讲座，1000余名县级领导干部参加春节法治讲座； 印发南昌市“以案释法”系列法治宣传读本之三15万册，通过免费赠送的方式发放给广大市民群众； 2019年4月28日至30日，在市委党校举办了普法骨干培训班，县区和市直单位普法骨干130余人参加了培训； 2019年11月18日至12月22日，组织了全市副科级以上领导干部网上法律知识学习考试，覆盖率100%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参加领导干部法治讲座1000人 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 发放法治宣传读本数15万册 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 普法骨干培训人数130人 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 推送手机普法报期数24期 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全市副科级领导干部网上法律知识考试覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 领导干部法治讲座到会率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 普法骨干培训参训率 | 100% | 99.8% | 5 | 3 | 少数单位普法工作人员为兼职，难以抽身进行脱产培训。今后要明确普法工作专人负责。 |
|  |  |  | 全市副科级领导干部网上法律知识考试合格率 | 100% | 99.9% | 5 | 4 | 个别干部错过考试截止时间。今后在考试截止时间前督促各单位考试系统管理人员登录单位后台，及时提醒考试未合格人员补考。 |
|  |  | 时效指标 | 2019年6月前举办领导干部法治讲座 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 2019年5月前举办普法骨干培训 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 领导干部法治讲座人均成本不超过100元/天 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 普法骨干培训人均成本不超过200元/天 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目产生良好的普法效果 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目浓厚尊法学法守法用法氛围 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施后可产生长远普法效果 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 97% | 10 | 7 | 普法方式创新不够，法治文化作品不够接地气，把握、回应群众热点不够及时。下一步将创新方式方法，大力开展“智慧+”普法，法治文艺作品创作更加贴近生活，贴近群众，让群众愿意接受、乐于接受。 |
| 总分 | 100 | 94 |  |